依托一流外国语大学  打造“双复型”外语特色学校

——北外附属外国语学校开展高中特色发展试验项目实施方案

根据《国家中长期教育改革与发展规划纲要》指出的"推动普通高中多样化发展。促进办学体制多样化，扩大优质资源。推进培养模式多样化，满足不同潜质学生的发展需要。探索发现和培养创新人才的途径。鼓励普通高中办出特色”的精神，北外附校以打造“与北京外国语大学外语教学——特别是非通用语种和复语外语教学相衔接的紧密型课程体系“为抓手，实现北外附校“双复型”外语特色办学的目标。

为此，根据北京市“开展高中特色发展试验项目实施方案”要求和海淀区高中教育“十二五”时期发展规划，结合北外附校办学现实和长远发展设想，特制订本方案。

一、背景和基础

北京市北外附属外国语学校（以下简称“北外附校”）是北京外国语大学旗下的一所全日制学校，占地面积近120亩，建筑面积近7万平方米。设有小学部、初中部、高中与国际部，现共有94个教学班，3000多名学生。

北外附校以“双复型”为办学特色。“双复型”是指将学生培养成掌握“复语”的“复合型”人才。复语指二种以上的外语，除英语外，另外掌握1种非通用语种；复合型是指“外语特长、文理兼优、综合素质全面的国际化复合型预备英才”。

北京外国语大学为北外附校开展“复语“外语教学提供强大的人力资源支持，决心将北外附校打造成北京外国语大学49种外语语种在基础教育的有效延伸，使北外附校成为北京外国语大学非通用语种类外交人才培养的“摇篮“。

目前，北外附校除英语外，还开设德语、西班牙、韩语等语种，明年开始开设日语，非通用语种种类及学习“复语“的学生人数将逐年递增。

北外附校是德国政府、西班牙教育部的德育、西语中国教学点之一，签署了合作协议，德国政府、西班牙教育部分别选派专家进校授课，学生毕业后可申请德国、西班牙高校。德育、西语教学取得了良好的业绩，得到了家长的普遍赞誉。英德复语班、英西复语班学生全部从本校初中学习多种外语的学生中择优选拔进入本校高中部。

英语韩语复语班与韩国又松大学建立了“订单式培养协议“，经韩国又松大学选拔，全部英韩双语学生进入该校国际商学院学习。目前学生有12人，下一学年预计将增加30人。

学校引进国外优质课程资源，开展复语外语教学及部分班级的非外语学科课程用英语授课，并为学生提供多元化升学渠道。近二年我校高三毕业生除进入国内大学学习外，部分学生升入美国加州大学伯克利分校、加拿大多伦多大学等知名国外大学学习。

二、项目试验目标

以科学发展观为指导，深入贯彻落实《国家中长期教育发展规划纲要》精神，积极应对区域社会经济发展和学生终生发展的需求，通过多样化的多语种外语特色课程设计，对学生进行面向国外大学特别是非通用语种国家名校升学的预备教育、面向国内外语类大学非通用语种专业的预备教育，为各个层面的学生提供可选择的多元发展模式，加强基础课程，帮助学生自主选择选修课程，努力创建高质量的北外附校“双复型”外语特色教育。

建立安全、可靠、多元、有效的“订单式、多语种”国外升学体系；争取政策，构建与北京外国语大学 “双复型”人才培养相衔接的课程和升学体系。秉承“老附外”作为“外交家之摇篮”的文化传统，开设国际理解教育，形成中西相融的“和合文化”，熏陶“热爱祖国、了解国情、读懂世界、善于交流”的外交家气质，为培养外交、外语人才特别是非通用语种的外交、外语人才打下扎实的文化基础和语言基础。

到2013年的具体目标是：

1．认真落实国家课程计划。并在此基础上，研制校本课程，调整课程结构，保证学生在完成国家课程的基础上，另学一门非通用外语语种。在国外政府部门或教育部门的帮助下，借助北京外国语大学的教学资源，确立非通用语种的课程内容和课程标准。

2．在原有“复语”班基础上，逐年增设外语语种和学习“复语“学生人数，到2013年学习复语的学生人数计划达到学生总数的1/2，外语语种发展至7—8种。

3．以订单式培养为前提，面向直升“多外语语种“相应国学或国外名校的升学预备教育班，与国外知名大学接轨，形成具有“双复型”特色教育的课程体系和升学体系。

4．北京外国语大学希望北外附校的非通用语种教学，成为北京外国语大学的在基础教育学校的有效延伸，为北京外国语大学非通用语种的创新型人才培养，提供强大的基础人才。北京外国语大学支援此项目的目标是，通过北外附校的非通用语种教学，能将北京外国语大学四年的非通用语种人才培养，向基础教育阶段延伸至7年甚至更长，真正实现北京外国语大学培养多语种特别是非通用语种创新型高层次人才之发展战略。

三、项目试验内容

1．借助北京外国语大学强大的多语种资源，整合内部力量，调整办学格局，科学制定学校发展规划。根据民办学校的办学现状，坚持以市场为导向，以提高办学质量和效益为中心，在了解家长和学生需求的基础上，积极开展国际、国内合作办学，合理布局复语课程，建立与区域经济、社会和教育发展相适应的多元化办学模式。

2．进一步加强现代学校制度建设。完善“以块为主、条块结合”的管理模式，提高课程开发、课程实施和课程评价的能力，培育学术民主权力，建立科学、合理、规范、高效的现代学校管理体制。全面启动“学校改进方案“，从发展目标、现代学校制度建设、教师队伍建设、德育工作、教学工作、后勤保障系统等五个方面，对学校全面进行改进，此项工作已全面启动。

3．建立科学的北外附校高中特色课程体系。在遵循普通高中办学规律基础上，以高中教育培养目标和课程设置为依据，积极借鉴国内外先进的办学经验，在落实普通高中国家课程计划的基础上，构建一套完整的有利于高中学生全面发展的科学的特色课程体系。

（1）以“在共同基础上的个性化、多元化发展”为原则，既要防范忽视普通高中基础课程，又要防范机械安排课程、追求全体学生“同质化”发展的现象。

（2）按照“必修课程统一要求，限定选修课程分类要求，增设自选课程”的设想，高一学生全员学习普高基础课程、增设非通用语种选修课程；高二学生在“教师引导、家长参与、学生自主选择”的基础上分类学习国外课程、普高（文理）课程、非通用语种预科课程；高三分类加强和拓展各类预备教育，形成一个“底端集中、基础扎实；上端发散、出口多元”的“扇形课程体系”。

（3）加强特色课程规范化建设。国际合作课程引进要严格审批程序，并由国外有教师资质的专业教师任教，校内教师担任双语助教，确保准入的学生人人都能成功完成学业，安全升入国外大学，为学生今后的学业发展提供基础保障。普高课程要规范执行国家标准，重视学生创新精神和实践能力培养，不断提高学科教学质量。

（4）探索有利于特色发展的督导评价机制，聘请北京外国语大学、教科研部门有关专家组成督导团，实施过程评价，监控各个项目、各个学科的教学质量，建立满足学生个性充分发展需要的科学评价体系，为特色项目的高质量、可持续发展提供强力保障。

4．稳定师资队伍、提高教师素质。以更加务实的态度研究稳定北外附校教师队伍的工作方案，积极向北京外国语大学争取政策，解决“长期在附校工作、特别优秀的中年教师”的编制身份，进一步提高教师待遇，尽最大努力稳定北外附校教师队伍。

5．进一步加强教研组建设，以提高教师的教学设计、教学实施、教学反思能力为重点，持续开展“基于案例的学习与研究活动”，努力实现“每个教师都是高水平的教师、每节课都是优质课”的目标，打造全面优良的北外附校教师团队和全面优质的学科课堂教学。

6．进一步加强北外附校特色文化建设，坚持“特色立校、质量强校、文化兴校”的发展方略，积极探索以课程建设为核心、以学生多元发展为本、以学校文化营造为统领的内涵发展模式。坚持“全人教育”理念，建设“团结、紧张、宽容、严谨”的校风，营造积极向上的氛围，打造风清气正的校园，为学生创设自主发展、个性成长的空间。

7．探索北京外国语大学非通用语种逐步向北外附校延伸的可行性，借助北京外国语大学一流的外语教学资源，建立大学与附校紧密型的联合育人机制，尝试联手设计校本课程、试点开设“非通用语种”选修课程，创新人才培养模式。北外附校应当为北京外国语大学培养多语种特别是非通用语种创新型高层次人才，提供可供选择的优质生源。

四、复语课程体系

1．复语班课程设置结构如下表：

| 课程 | 目标 |
| --- | --- |
| 会考课程 | 获得中国高中毕业证书 |
| 非通用语种语言课程 | 通过对象国家语言测试，具备在该国家生活、学习的能力 |
| 校本课程 | 拓展知识面，提高国际理解力 |

2、课程说明

语言课程包括：德语/西班牙语/韩语（目前），2012学年增加日语，以后逐年增设非通用语种种类。

国家课程包括：语文、数学、英语、物理、化学、历史、地理、生物、政治、信息技术、通用技术、音乐、美术、体育、研究性学习、社区服务、社会实践等。

校本课程包括：大学学习技能、跨文化沟通艺术、演讲与口才、批判性思维训练、创造性思维训练、对象国文化入门、国际班特色课程、人生规划等。

3、课程设置及课时分配（按每课时40分钟执行，周课时量相应增加）

（1）语言课程

| 科目 | 开设年级 | 周学时 | 学分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 德语 | 高一、高二 | 6-8 | 6-8 |
|  | 高三 | 4-6 | 4-6 |
| 西班牙语 | 高一、高二 | 6 | 6 |
|  | 高三 | 4 | 4 |
| 韩语 | 高一 | 6 | 6 |
|  | 高二 | 5-6 | 5-6 |
|  | 高三 | 4-6 | 4-6 |

（增设的非通用语种参照此课时安排执行）

（2）会考课程及其他国家课程

| 科目 | 开设年级 | 周学时 | 学分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语文 | 高中 | 4 | 10 |
| 数学 | 高中 | 4 | 10 |
| 英语 | 高中 | 4 | 10 |
| 物理 | 高中 | 2 | 6 |
| 化学 | 高中 | 2 | 6 |
| 历史 | 高中 | 2 | 6 |
| 地理 | 高中 | 2 | 6 |
| 生物 | 高二、高三 | 4 | 6 |
| 政治 | 高中 | 2 | 8 |
| 信息技术 | 高一 | 2 | 4 |
| 通用技术 | 高二 | 2 | 4 |
| 音乐 | 高二 | 1 | 3 |
| 美术 | 高一 | 1 | 3 |
| 体育 | 高中 | 2 | 11 |
| 研究性学习 | 高一、高二 | 1 | 15 |
| 社区服务 | 高一、高二 |  | 2 |
| 社会实践 | 高一、高二 |  | 6 |
| 国家选修 | 高二、高三 |  | 22 |

（3）校本课程

| 科目 | 开设年级 | 周学时 | 学分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对象国文化入门 | 高一上 | 1 | 1 |
| 跨文化沟通艺术 | 高一上 | 1 | 1 |
| 批判性思维训练 | 高一下 | 1 | 1 |
| 创造性思维训练 | 高一下 | 1 | 1 |
| 西方文化入门 | 高二上 | 1 | 1 |
| 演讲与口才 | 高二上 | 1 | 1 |
| 批判性思维写作 | 高二下 | 1 | 1 |
| 创造性思维写作 | 高二下 | 1 | 1 |
| 大学学习技能 | 高三 | 2 | 2 |
| 人生规划 | 高一至高三 | 1 | 1 |
| 国际班特色课程 | 高中 | 2 | 2 |

四、项目试验范围

北外附校高中部学生。

五、项目试验周期

自2010年秋季开始至 2013年结束，试验周期为三年。

六、项目试验工作进度

（一）动员启动阶段（2010年9月-11月）

——召开全校教职工大会，解读北外附校开展高中特色发展试验项目实施方案；

——成立校领导小组，英语国际课程项目、普高升学预备课程项目、非通用语种“订单式”合作项目研发和实施小组、专家组；

——召开启动会并正式启动试验。

（二）项目实施阶段（2010年一2013年）

1、初期（2010年12月一2011年初）

——研究课程方案；

——领导小组、专家指导组对方案进行论证，完善试验方案，在高一年级开展国际预备教育项目前期试验。

——完成韩国又松大学的“订单式”合作项目谈判；开始德语、西语、日语等特色班升学项目的谈判。

2、中期（2011年一2012年）

——完善国际课程班课程，启动韩国又松大学的“订单式”“英语、韩语”双语班招生，由又松大学专家组织测试并录取，又松大学定期对试验情况进行过程指导和监督；评估原德语英语、西语英语双语班教育教学工作，启动直升德国著名大学、西班牙著名大学项目；日语英语双语班开始招生。

——2012年底，开展试验中期工作总结与交流暨中期评估。

3、后期（2012年底一2013年6月）

——针对专家组中期总结评估意见进行调整；

——结合评估结果，确定试验项目是否可以继续试验，对试验过程中存在的问题进行修正。

（三）项目总结阶段（2013年7月一10月）

——2013年7月一8月，对项目的试验目标完成情况进行全面总结，完成项目试验报告，

——2013年9月一10月，组织召开项目试验工作经验交流会议，完成校级试验总结报告。

七、项目试验推进措施

（一）健全机构，完善政策

1．成立北外附校《高中特色发展试验项目》领导小组、专项工作小组，负责项目组织领导工作，研究制定相应政策。

2．成立北外附校《高中特色发展试验项目》专家指导小组，对英语国际课程项目、普高升学预备课程项目、非通用语种特色项目试验方案进行审核，并定期监督检查试验工作进展，对项目组进行指导。

3．完善政策，协调各项目小组与高中部的关系，研究制定有关扶持政策，并明确各行政部门、高中部的责任、义务和权利。

4．建立项目运行、保障机制，研制防范预案，防范项目试验过程中出现的风险。

5．提供经费保障。

6．开展工作指导，定期开展总结交流活动，及时修正试验中的问题与偏差，改进试验方案，确保试验的顺利推进。

7．做好各课程项目小组负责人的定期交流和沟通，及时解决试验过程中出现的各种问题。

（二）对各项目组的工作要求

1．根据学校总体部署，2010年12月各项目小组要确定课任人员测算，以便学校提前安排人事。

2．2011年春季学校改进方案全面启动、英语国际课程项目、复语课程项目开始宣传并于秋季开始试验。

3．定期向区领导小组和专家指导小组汇报试验工作，及时修正试验中的问题。

5．在招生工作中融入试验项目的对外宣传, 英语国际课程项目、普高升学预备课程项目、非通用语种特色项目试验的目的、意义进行客观的宣传，积极争取广大学生、家长和社会的理解与支持，避免因误解所带来负面影响。

6．各项目小组需要对试验全过程相关资料进行收集整理，建立单独档案，及时归档。

附件：北京市北外附属外国语学校“十二五”和中长期教育事业发展规划

附件：

北京市北外附属外国语学校

“十二五”和中长期教育事业发展规划

前 言

“十二五”时期是深入贯彻《国家中长期教育改革和发展纲要（2010-2020）》和全面落实《北京市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》的重要时期，是北京外国语大学跨越式发展的关键时期，也是北京市北外附属外国语学校（以下简称北外附校）全面落实“学校改进”行动方案、提高办学质量、树立教育品牌的关键时期。《北京市北外附属外国语学校“十二五”和中长期教育事业发展规划》是北外附校未来五年教育工作的纲领性文件。

编制依据：《国家中长期教育改革和发展纲要》、《北京市中长期教育改革和发展规划纲要》、国家和北京市社会经济发展对基础教育学校的要求、《北京外国语大学“十二五”和中长期教育事业发展规划》。

规划的内容期限：规划要解决的问题是打造北外附校教育新品牌，规范期限为2011年－2015年。

一、 “十一五”时期学校发展状况

（一）学校性质和规模。北外附校是北京外国语大学旗下的一所民办学校，开设幼儿教育、小学教育、中学教育、国际高中课程项目等，现共有88个教学班，2700多名学生。中学部（含国际课程班）有34个教学班，学生1100余人；小学部（含幼儿教育）有54个教学班，学生1600余人。

（二）办学特色和优势。北外附校依托北京外国语大学，与北外资源共享，具有明显的办学优势。除英语外，还开设德语、西班牙语等外语课程。高中现有6个国际课程班，引进国外优质课程资源，开展双语教学，为学生提供多元化升学渠道。高三中澳国际课程班、中美国际课程班毕业生全部升入国外大学学习，30%进入了世界排名前100位的大学学习。因办学特色明显，我校成为国家级教育体制改革基础教育“特色发展研究项目”试验学校。

（三）师资队伍。截至2010年底，北外附校目前教职工共计463人，其中专任教师267人，生活指导教师80人，行政人员49人，物业员工67人。267名教师中，有博士、特级教师8人，中学高级教师20人，硕士研究生50人。

（四）资产情况。学校座落在北京市海淀区中关村科技园区，占地面积7.53万平米，建筑面积近7万平米。校内环境幽雅、设施完善，拥有一流的教学楼、综合楼、体育馆、田径场、游泳馆、学生餐厅、学生公寓等先进设施。校内还配备先进的计算机网络、多媒体教学设备、通讯系统、理化生试验室等各种专用教室及设备。截至2010年底，学校固定资产总值2.70亿元。

二、学校“十二五”和中长期发展的指导思想和总体目标

(一)指导思想

全面贯彻党的教育方针，认真落实《国家中长期教育与改革发展规划纲要》精神，切实加强素质教育，坚持以学生发展为本，正确处理育人与教学的关系，加强创新精神和实践能力的培养。实施“全人教育”，着眼学生终身发展，帮助学生成为体魄强健、人格完善、素质全面并积极追求学业进步、有着终生学习良好习惯的“完整的人”。

（二）总体目标

北外附校要成为“双复型”外语特色学校，即具有“复语复合型”（开设多种外语、培养复合型人才）外语办学特色的知名学校；北外附校要培养“外语特长、文理兼优、综合素质全面的国际化预备英才”。

打造具有以下内涵的北外附校教育品牌：“全人教育”模式；“育人为重，育人引导教书”的工作方式；“双复型”外语办学特色；多元化升学途径；国际化办学风格。

（三）办学基础和特色

1．教师队伍：有一批“师德楷模、育人专家、教学能手”的教师，有一支具有良好的政治和业务素质、结构合理、相对稳定的北外附校教师队伍。

2．“双复型”外语办学特色：中小学英语教育水平领先，为培养外交人才打下全面的文化基础；初中、高中开设双外语特色班；外语教学“小班化、全外文、沉浸式”；建立安全、可靠、多元、有效的“订单式”国外升学体系；争取政策，构建与北外大“双复型”人才培养相衔接的课程和升学体系。

3．校本课程建设：学科教研组具有强大的课程“二次开发”能力，学校有一套“复语”外语教学的校本课程体系。

4．管理体制：有系统的符合“双复型”外语特色学校现状的现代学校管理制度。

5．校园文化：“团结、紧张、宽容、严谨”的校风，风清气正的校园，积极向上的氛围。秉承“外交家之摇篮”的文化传统，开设国际理解教育，形成中西相融的“和合文化”，熏陶“热爱祖国、了解国情、读懂世界、善于交流”的外交家气质。

三、学校“十二五”和中长期发展的主要建设任务和保障措施

（一）现代学校制度建设

1．目标

（1）条块结合，以条为重，以块为主。加强“条”，做实“块”。

（2）实施“三条五块”制。“三条”指德育、教学、行政；“五块”指高中部、初中部、小学部、培训中心、物业管理公司。

（3）“条”负责统筹、协调、服务、监督、评价，分管“条”的领导，延伸至分管相应的行政部门。“块”负责日常全面管理，实行校领导班子集体领导下的“五块”主任（总经理）主持制。

（4）变“科层级”管理为“扁平化”管理，各区域实行少于三级的管理层级制。

2．主要任务

①全面建设“校长负责制”、校领导班子集体领导下的“学部主任主持制”和“教职工代表参与民主决策制”三大制度。校长领导学校并实施战略管理、校区主任主持各区域日常工作并处理具体教育教学事务、全员参与学校民主决策，各级领导、全体教师要正确把握角色，自觉履行职责。

②以年级组为最基本的行政单位，年级组长要对本年级的教育教学负责，并承担最基层的行政管理责任。教研组长负责本学科教科研活动的策划和落实，发动教师积极参与专业活动，要求教师自觉提高专业水平。备课组长作为每个年级的学科教学工作和教研活动的召集人，协助年级组长开展本年级学科教学工作的协调，会同所在年级同学科教师努力提高学科教学质量；协助教研组长将本学科教学要求落实到本年级的具体学科教学行动中。

③制订《北外附校年级组长岗位职责》、《北外附校教研组长岗位职责》、《北外附校年级组工作规程》、《北外附校教研组工作规程》等日常工作制度，以职责管理代替职务管理，变直觉判断为全面评价，有效提高工作效能。

④坚持从严、依法、民主治校的管理策略。进一步严格教职工管理制度，完善《北外附校教职工考勤制度》，制订《北外附校教职工业绩考核办法》和《北外附校年级组、教研组评优细则》，进一步完善《北外附校教师师德规范》、《北外附校班主任工作要求和考核办法》、《北外附校职工守则》，依法严格管理，向管理要质量。建立和健全教师代表参与决策议事制度，定期听取教职工对学校管理的意见和建议，尊重教职工的民主权利，努力建设和谐校园。

⑤有效开展教师教育和培训活动，促进教师学习，尊重教师的专业自主，建构科学合理的专业管理体系，创造各种机会帮助教师提高专业水平。

3．保障措施

（1）加强党总支的监督保障和政治核心作用，充分发挥党员教职工的政治表率和模范带头作用。

（2）加强干部队伍建设

①中层干部按“一人多岗”设置，内定中层正职或副职按“多岗”中的最高级别。校长助理应当兼任中层干部。必要时，副校级领导也可以兼任中层干部。

②实行中层干部聘任与任期制。

③化大力气培养“双肩挑”优秀干部，推进教育教学业务干部“基本满教学工作量”制度。

④争取政策稳定“双肩挑”干部队伍，使优秀的业务干部终生能为附校工作，吸收特别突出的业务干部进入校级领导班子。

⑤加强效能建设，建立行政干部“坐班制”和“AB岗工作制”。改变干部作风，改善干群关系，建设一支率先垂范、善于深入细致做好教师思想工作的优秀干部队体。

⑥制订《北外附校处室、学部工作职责》、《北外附校中层干部岗位职责》，开展干部述职评议，杜绝干部办事不作为、工作不努力、管理不得力的现象。

（3）改革人事制度和津贴计酬办法

①按照海淀区教委的标准并结合多语种外语特色的校情，规范核算教师人数。研制《北外附校教师配备标准和工作量标准》。

②化大力气稳定教师特别是骨干教师队伍，积极培养年轻教师，研制并实施培养年轻教师的“青蓝工程方案”，努力建设一支北外附校自已的教师队伍。认真做好北外附校师资队伍发展规划，争取政策支持，逐年提高教师工资待遇和生活待遇。

③规范教师工资津贴标准。修订《北外附校学科教师岗位职责》，以“满教学工作量、尽全部职责的同资历教师基础待遇应当等值”为前提，遵循“效率优先、兼顾公平”的原则，研制《北外附校学科教师岗位津贴和考核津贴》。

④按照海淀区教委的标准，从紧核算校行政机构行政教辅人员配备。研制《北外附校行政教辅人员配备标准》，全面启动原有行政教辅人员的重新聘任，规范行政教辅人员用工。行政教辅人员用工要走市场化之路，防范出现“新大锅饭”现象。

⑤按大学要求和人事管理的规范，制定人事聘任新的政策，经报批后执行。

⑥推进物业管理公司、培训中心走市场化、专业化、产业化之路，富余人员一律分流到物业管理公司和培训中心。研制《北外附校后勤人员社会化管理方案》。

（二）师资队伍建设

1．目标

有一支具有良好的政治和业务素质、结构合理、相对稳定的北外附校教师队伍，有一批“师德楷模、育人专家、教学能手”的教师。

2．主要任务

以师德师风建设为核心，以树立正确的教育观点为根本，以教师教育教学实践能力与创新能力发展为重点，突出骨干教师培养和全员教师培训，实施人才战略，建立一支具有良好的政治和业务素质、结构合理、相对稳定的北外附校教师队伍。

3．保障措施

①加强教师思想道德修养，进一步突出师德、师风、师魂建设，开展各种活动，弘扬教师主体精神，做到“以德立身，以身立教”。努力提高教师的人文素养、科学素养和传统文化底蕴，提高教师的综合素质和能力，提高教师的专业化水平。

②努力建设北外附校成为教师发展型学校，在体现北外附校对于学生发展的价值的基础上，同时要发挥北外附校作为教师发展场所的功能。使教师在北外附校辛劳工作的经历和成果，成为获得教师自身持续的、有效的专业化发展的源泉。

③构建教师专业化培养的校本工作体系，进一步明确教师专业知识框架，训练年青教师基本的工作方法和技能，发动全员教师及时发现教育教学中存在的“真实问题”，凭借实践经验主动地解释、矫正现实教育教学问题，在研究解决问题中成就拥有全面教育智慧的“专家型”教师。

④帮助教师树立强烈的专业信念和负责的专业自我发展态度，形成自我导向、自我驱动、自我更新的专业发展浓厚意识，通过教师的自主参与各种专业活动，增强教师对自己专业发展的责任感，使自己的专业发展保持“追求完善”的积极趋向。

⑤在教师校本培训工作中要确立教师的主体地位，体现能力本位，按需培训、讲究实效，加强自学读书、网上学习、案例分析、教育教学调研、课堂教学实践等自主学习环节，以教师的发展为本，促进教师学习方式的改变，构建工作与研修相结合、以学习者为中心的校本培训新模式。

⑥突出“骨干教师”培养，实施“名师”工程。制定《北外附校名师培养五年规划》，把中青年骨干教师的培养工作放在教师队伍建设的重中之重的地位，在条件合适时，开展“北外附校星级教师评定”，推出一批名优教师和教学新秀。大力宣传优秀教师的事迹，系统建设“教师形象工程”。充分发挥特级、高级教师，学科带头人、骨干教师的作用，设立“名师工作室”，组织课题攻关，逐步形成教育实践、教育科研、全员培训的合力，提升学校学术研究层次。

⑦让北外附校教师更有尊严。树立“附校荣则教师荣，附校衰则教师辱”的专业荣辱观，齐心协力办出一所又好又有特色的北外附校，实现附校教师更有底气、更有尊严的目标。同时，学校管理的方方面面必须尊重教师应有的政治、经济、人格等方面的权利，要尊重教师在学校管理中的知情权、参与权、表达权、监督权。建立教师议事会，重大决策须递交教师议事会讨论同意；健全工会组织，开展常态化工会活动；实行每月座谈会例会制度，校长要定期听取教职工意见；设立校长信箱，随时接受教师的意见和建议；尊重教师的专业自由，行政权威不得粗暴干预教师的专业自主创新；充分关心教师工资待遇、生活待遇和教师的生活疾苦，对教师生病、家庭困难、子女上学、日常生活等要有所关心并及时关心。

⑧进一步完善教师专业发展性考核机制，建立教师专业能力水平考核、教育教学业绩评估与教师职务聘任、续聘挂钩的制度，强化评优激励机制，对取得优秀业绩的教师要给予表彰和奖励。

（三）人才培养

1．目标

培养“外语特长、文理兼优、综合素质全面的国际化预备英才”。

2．主要任务

坚持“全人教育”理念，全面推进素质教育，培养学生成为健康的、完整的人，即学业发展良好，具备解决实际能力、具有社会责任感，养成良好的价值观念和道德操守。坚持德育为先，全员教师认真完成“育人教书”工作任务。育人走在教书的前面，育人引导教书，教书渗透育人并保证育人。

把提高学科教学质量和学生学业水平作为中心工作，采用年级组、教研组责任包干，落实有效教学各种措施，化大力气激发学生的学习内驱力，培养学生的学习自主性，争取在近三年内使北外附校的学科教学质量有根本性的提高。

化大力气提高多语种外语办学特色，拓展多元化国际合作办学和升学渠道，坚持从学生“更加安全、更有尊严、更好发展”的角度与外方进行合作谈判。加强多语种外语特色课程建设，从“外语特长”高要求着手建设外语品牌教学，从口语、写作、文化等方面对外语学科教学提出全面要求，并严格监控质量。

3．保障措施

（1）德育工作

加强政治教育，引导学生形成正确的世界观、人生观、价值观；加强理想信念教育和道德教育，培养学生团结互助、诚实守信、遵纪守法、艰苦奋斗的良好品质；加强爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神教育；加强公民意识教育，树立民主法治、公民正义的理念，培养学生成为合格公民。

实施德育导师制，研制《北外附校德育导师制工作方案》，除班主任外，每个学生可以自选任课教师作为自已的德育导师，每个任课教师成为一组学生的人生导师，并对导师的工作任务给予具体规定和要求。试行德育导师思想工作津贴，调动学科教师做学生思想工作的积极性，营造全员德育环境。

严格学生管理，以《中学生日常行为规范》为准绳，规范学生的行为，使每个学生都成为讲礼貌、讲文明、举止温文尔雅、心地善良的好学生。加强法制教育与安全教育，杜绝校园暴力，消除安全隐患，确保师生平安。

进一步加强宿舍管理，全面改革宿舍管理方案，修订《北外附校住校生管理办法》、《北外附校生活教师岗位职责和工作规程》、《北外附校住校生手册》、《北外附校住校生家长须知》、《北外附校对违反住宿规定实施停止住校处罚的规定》，加强学生就寝后值班、巡逻等安全措施。打造自主、自立、自强的宿舍文化，建立学生参与住宿管理和寝室长轮值制度，从机制上保障德育导师、班主任、年级组长经常进驻学生寝室，使学生宿舍成为德育工作的重要阵地。

建立“活动德育”工作模式，科学安排艺术节、体育节、科技节、英语节、文化节五大节日，认真策划班团活动、年级学生活动、主题教育活动，安全有效地安排学生外出参观、考察、郊游、劳动实习活动，让学生在活动中构建良好的人际关系，养成优良的品行。

（2）教学工作

把提高学科教学质量和学生学业水平作为中心工作，研制《北外附校关于实施教学质量责任制、进一步提高各年级学生学业水平和各学科教学质量的若干规定》，采用年级组、教研组责任包干，赋于年级组长教师组阁权限，给予教研组长专业评定权限，在教师评聘中充分尊重年级组长、教研组长的意见。在此基础上，制订《北外附校教育教学工作业绩考核及奖惩办法》，奖勤罚懒，促进工作活力，争取在近三年内使北外附校的教育教学质量有质的提高。

化大力气提高多语种外语办学特色。制订《北外附校高中多语种特色课程教学和学生升学方案》，拓展多元化国际合作办学和升学渠道，坚持从学生“更加安全、更有尊严、更好发展”的角度与外方进行合作谈判。加强多语种外语特色课程建设，从“外语特长”高要求着手建设外语品牌教学，研制《北外附校外语教学质量监控办法》，对外语学科教学工作提出全面要求，并严格监控质量。

进一步提高外教教学工作的质量。加强外事工作、外教管理、外教教学的管理，研制《北外附校外事外教工作管理办法》，采用外教联络教师制度，从外语教师中选聘兼职外事工作人员，并制定《外事联络教师、外事兼职干事工作职责和津贴标准》，切实提高外教教学质量和外事工作效率，保障外事工作安全。

全面提高各学科教学质量。以小学学业评价、中考、高考、学生竞赛为抓手，制定《小学学业评价、中考、高考、学生竞赛奖励办法》，发动教师自觉追求高水平、讲业绩的课堂教学。积极辅助学困生，在保证优生“又好又快”发展的同时，加快学困生进取速度，将“理解老师，勤学奋进”落实到每一个学困生中，制定《北外附校教学特别奖》，对辅导学困生业绩特别突出的德育导师、学科教师给予特别的精神和物质奖励。

全面推进素质教育。研究进一步提升艺术教育的措施，改革艺术组区域分设的现状，研制《北外附校加强艺术教育的几项措施》，使我校的艺术教育在现有基础上更加优秀、拔尖和富有特色。进一步规范体育教育，全面提高体育教师素质，研制《北外附校关于认真落实体育教学和体育活动规范的若干规定》，全面落实体育教学和体育活动各项规范，提高体育课堂教学和群体活动实效。

（四）后勤保障系统

1．目标

建设以成本核算管理为核心的节约型校园，建立社会化、专业化、产业化的后勤服务体系。

2．主要任务

学校财务逐步由“记账、算账”的“核算型财务”向“事前预测、事中监督、事后分析并提供决策支持”的“经营管理型财务”转变。

推进物业管理社会化，着眼于现代学校制度建设并适应社会主义市场经济发展的根本要求，建立物业管理公司独立法人模式、学校与物业管理公司甲乙双方协议模式，因校制宜，全面改革物业管理模式。

3．保障措施

行政、物业、财务等教辅后勤部门要树立“服务至上”的理念，提供优质后勤服务，满足师生需求。彻底改变权责不明、责任不清、互相推诿，缺乏经营经验，员工结构不合理，服务水平差等问题。

财务部门要认真做好财务分析、预算控制、财务监督等工作。能预见性地看到财务管理中可能出现的各种问题，主动提出相应的解决方案和措施，以“资金的有效使用”为手段，合理调控学校开支，规避一切财务风险。积极主动地向校长提供真实、完整、准确、及时的财务信息。财务部门领导要熟练教育收费业务，掌握教育收费的相关政策法规，在利益分配、筹资、投资、节支等方面要有高水平的专业决策能力。

通过成本核算和成本控制，优化资源配置，提高财务使用效能。实现全面、严格的成本核算，把成本控制在合理的水平上。建立和健全全程成本核算和学期、年度预算决算制度，建立预算执行预警机制。在学校严格核定人员编制的基础上，实行工资总额和公用经费、差旅费总额包干，采取“超编用工部门的员工工资按原标准执行”，“控制用工给予政策性奖励”以及“成本节约奖励制度”等一系列制度，修订《北外附校财务制度》，实施《北外附校工资总额和公用经费包干使用办法》、《北外附校各教学区域公用经费、行政部门业务经费包干使用和学期预决算制度》，明确学校各部门、各学部经费开支范围和控支目标。

推进物业管理社会化，着眼于现代学校制度建设并适应社会主义市场经济发展的根本要求，建立物业管理公司独立法人模式、学校与物业管理公司甲乙双方协议模式，因校制宜，创新物业管理思路。物业管理公司要逐步开拓对外经营能力，不断积累资本，壮大经济实力。

引进现代企业管理制度，促进物业管理部门的企业化方案。将基础设施等交给物业管理公司，由公司完成学校的维修项目以及经营管理；学校将后勤服务完全交由物业管理公司管理，以甲乙方协议方式，把握保稳定、保供给、保服务等前提，在满足附校后勤保障的基础上，讲求成本效益，多途径加强成本核算和控制，保持附校教育事业与后勤服务的协调可持续发展，统筹兼顾，提高管理和服务效能。

改革物业管理公司用人机制和薪酬制度。实行公开招聘，竞争上岗的激励与约束相结合的人事制度；改革劳动用工制度，自主建立良好、规范的用人机制，为学校用工安全提供“防火墙”；在分配制度上，对后勤员工进行定岗、定责、定薪，实行“按岗位定酬、按任务定酬，按业绩定酬”的分配制度。

建立以成本核算及内部成本控制责任制。制定生均后勤劳动定额、成本定额标准，限制生均后勤管理成本、人工耗用成本、水、电、汽耗用成本等，以便对附校后勤管理水平、投资效益进行“宏观评价”。财部部门会同物业管理部门应把后勤服务每一项目细化、拆分，分别核算物耗、人工、管理费用、发展基金(利润)、税收等。各类成本，制订具体服务项目定额标准，以便于对后勤服务项目、产品进行“微观评价”。

防范物业后勤管理中存在的以下风险：食品卫生安全风险；防火安全风险；交通安全风险；机械操作安全风险；市场经济对校内市场冲击的风险；社会不和谐引发的校内治安风险。全校上下积极配合，杜绝一切安全隐患，确保平安。

结束语

北外附校“十二五”和中长期教育事业发展规划的为学校发展制订了新的蓝图，规划的实施不是一蹴而就的，北外附校今后的发展道路仍然十分艰辛，为此，在规划的实施过程中，要做到以下几点：

1．强化规划引导功能。要高度重视规划在统一思想、明确方向、科学发展的重要作用。制定重点专项工作任务，落实年度工作计划，实行年度计划报告制度。

2．建立规划实施机制。进一步加强对规划实施的组织领导，建立学校人员编制、经费包干、基本建设、特色发展等方面相配套的制约与激励机制，保证北外附校各项事业的健康、协调、可持续发展。

3．加强规划执行监测。要根据实际情况，完善规划的调整机制。加强对规划执行情况的监测，通过法定程序和渠道，鼓励教职工有效参与规划的实施与监督。加强对教育规划的宣传，增强规划意识，提高维护和执行规划的自觉性，共同推进规划的实施。

北外附校今后五年的任何改革行动，将是一次次充满挑战和期待的旅途，正是在这个改革的历程中，北外附校教育才会不断地发展和进步，这也是北外附校“十二五”和中长期教育事业发展规划制定及推进的意图所在。